## メイン
| ジャンル | ダンジョンRPG
必要事項一覧
| 必要事項 | 難易度 | 担当 | 記載手順書 | 状態 | カウント用
| プランナー | 最高 | 西尾 |  | 実施中 | 1
| 開発環境整備 | 高 | 西尾 |  | 未着手 | 1
| 基本操作 | 低 | 平根 |  | 未着手 | 1
| エラー対象について | 高 | 平根 |  | 未着手 | 1
| 処理速度 | 高 | 後回し |  | 未着手 | 1
| かくかくさせない | 高 | 後回し |  | 未着手 | 1
主人公 | キャラをキーボードで動かす | 低 | 平根 |  | 未着手 | 1
| 攻撃 | 高 | 立山 |  | 未着手 | 1
| キャラ設定 | 高 | 原 |  | 未着手 | 1
| MP | 中 | 立山 |  | 未着手 | 1
| HP | 中 | 原 |  | 未着手 | 1
| 魔法 | 高 | 立山 |  | 未着手 | 1
| アニメーション（コマ絵） | 高 | - | 03_アニメーション.xlsx | 完了 | 1
| アニメーションとコマ絵を紐づける | 高 | 藤田 |  | 未着手 | 1
| レベルアップ | 中 | 平根 |  | 未着手 | 1
仲間 | 動き | 高 | 藤田 |  | 未着手 | 1
| 攻撃 | 高 | 立山 |  | 未着手 | 1
| HP | 中 | 原 |  | 未着手 | 1
敵 | 敵動き | 高 | 原 |  | 未着手 | 1
| HP | 中 | 原 |  | 未着手 | 1
| 敵配置 | 高 | - | 05_オブジェクトの操作.xlsx | 完了 | 1
| 攻撃 | 高 | 立山 |  | 未着手 | 1
| アニメーション（コマ絵） | 高 | - | 03_アニメーション.xlsx | 完了 | 1
| アニメーションとコマ絵を紐づける | 高 | 藤田 |  | 未着手 | 1
アイテム | アイテムの配置 | 中 | 立山 |  | 未着手 | 1
| ランダム制 | 低 | 立山 |  | 未着手 | 1
システム | ターン制の考え方 | 高 | 藤田 |  | 未着手 | 1
| ゲームオーバー | 低 | - | 04_シーンおよび変数の引継ぎ.xlsx | 完了 | 1
| ゲームスタート | 低 | - | 04_シーンおよび変数の引継ぎ.xlsx | 完了 | 1
| セーブ | 高 | 平根 |  | 未着手 | 1
| ロード | 高 | 平根 |  | 未着手 | 1
| 値の受け渡し | 低 | - | 04_シーンおよび変数の引継ぎ.xlsx | 完了 | 1
画面 | スタート | 低 | - | 04_シーンおよび変数の引継ぎ.xlsx | 完了 | 1
| アイテム欄 | 中 | 藤田 |  | 未着手 | 1
| アイテムの使用 | 高 | 藤田 |  | 未着手 | 1
| ステータス | 中 | 平根 |  | 未着手 | 1
| 装備欄 | 高 | 平根 |  | 未着手 | 1
| マップ | 高 | 原 |  | 未着手 | 1
フィールド | 移動範囲の制限 | 高 | 原 |  | 未着手 | 1
ダメージ | ダメージ式を考える | 中 | 平根 |  | 未着手 | 1
音楽 | ループ再生 | 低 | - | 04_音楽.xlsx | 完了 | 1
| 効果音 | 中 | - | 04_音楽.xlsx | 完了 | 1
| 音量 | 低 | 藤田 |  | 未着手 | 1
テキスト | テキストのフォント調査 | 低 | 立山 |  | 未着手 | 1

## 担当数
合計 / カウント用 | 列ラベル
行ラベル | 高 | 中 | 低 | 最高 | 総計
原 | 4 | 3 |  |  | 7
後回し | 2 |  |  |  | 2
藤田 | 5 | 1 | 1 |  | 7
平根 | 4 | 3 | 2 |  | 9
立山 | 4 | 2 | 1 |  | 7
西尾 | 1 |  |  | 1 | 2
- | 3 | 1 | 5 |  | 9
総計 | 23 | 10 | 9 | 1 | 43